| ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN THUẬN BẮC | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc |
| --- | --- |

PHỤ LỤC

THỰC HIỆN CÁC NHIỆM VỤ CỤ THỂ VỀ ĐÁNH GIÁ CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG TRƯỚC KHI XEM XÉT,

BỔ NHIỆM LÃNH ĐẠO CÁC CƠ QUAN, ĐƠN VỊ THUỘC ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN

(Ban hành Kèm theo Kế hoạch số:         /KH-UBND ngày      tháng 6 năm 2023 của Chủ tịch UBND huyện)

| Số TT | Nhiệm vụ | Cơ quan chủ trì, tham mưu thực hiện | Cơ quan phối hợp | Thời gian thực hiện | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Thông báo Kế hoạch. | Phòng Nội vụ | Phòng Văn hóa và Thông tin | Ngay sau khi Chủ tịch UBND huyện ban hành Kế hoạch đánh giá chương trình hành động (Dự kiến ngày 27/6/2023) |  |
| 2 | Tiếp nhận hồ sơ. | Phòng Nội vụ | Các cơ quan, đơn vị, cá nhân có liên quan | Trong thời gian 10 ngày làm việc kể từ ngày thông báo (Dự kiến từ ngày 27/6/2023 - 10/7/2023) |  |
| 3 | Thẩm định hồ sơ; Thông báo danh sách người đủ điều kiện tham gia đánh giá. | Phòng Nội vụ | Phòng Văn hóa và Thông tin | Trong thời gian 05 ngày làm việc (Dự kiến từ ngày 11/7/2023 - 17/7/2023) |  |
| 4 | Thành lập Hội đồng đánh giá. | Phòng Nội vụ | Các cơ quan, đơn vị có liên quan | Ngay sau khi công bố danh sách cán bộ, công chức đủ điều kiện, tiêu chuẩn tham gia đánh giá |  |
| 5 | Các cá nhân nộp hồ sơ đánh giá chương trình hành động. | Phòng Nội vụ | Các cơ quan, đơn vị, cá nhân có liên quan | Sau khi Thông báo danh sách người đủ điều kiện tham gia đánh giá và gửi chậm nhất sau 07 ngày (Dự kiến gửi chậm nhất trước ngày 25/7/2023) |  |
| 6 | Xây dựng ngân hàng câu hỏi đánh giá và thang điểm của từng câu hỏi tương ứng đối với chức danh đánh giá. | Hội đồng đánh giá | Các cơ quan, đơn vị có liên quan | Dự kiến hoàn thành trước ngày 30/7/2023 |  |
| 7 | Tiến hành tổ chức đánh giá Chương trình hành động của công chức, viên chức tham gia đánh giá. | Hội đồng đánh giá | Văn phòng HĐND và UBND huyện | Dự kiến ngày 09/8/2023 |  |
| 8 | Báo cáo Chủ tịch UBND huyện về kết quả đánh giá Chương trình hành động của công chức, viên chức tham gia đánh giá. | Hội đồng đánh giá | Phòng Nội vụ | Trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày Hội đồng tổ chức đánh giá chương trình hành động (Dự kiến từ ngày 10/8/2023-14/8/2023) |  |
| 9 | Trình Thường trực Huyện ủy xem xét, cho ý kiến bổ nhiệm. | Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện |  | Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được báo cáo kết quả của Hội đồng (Dự kiến từ ngày 15/8/2023- 21/8/2023) |  |
| 10 | Ban hành Quyết định bổ nhiệm. | Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện |  | Ngay sau khi có ý kiến thống nhất của Thường trực Huyện ủy. |  |